## Тест план
Наименование проекта |  | Introduction: | Мобильное приложение Ozon
Дата завершения первого этапа | 2024-03-31 | Objective: | Гарантировать, что мобильное приложение полностью соответствует требованиям, включая требования к качеству, удовлетворяет сценариям использования и поддерживает качество продукта.
Дата сдачи проекта | 2024-05-31 | Principles: | Стремление к раннему тестированию для выявления и решения всех проблем и связанных с ними рисков до выпуска продукта.
In Scope |  | Entry Conditions(for test execution): |  | People
1. Функциональное тестирование |  | 1. Имеется полный или частично тестируемый код. |  | 1. Менеджер тестирования (Управляет всем проектом, управляет ресурсами проекта)
2. Автоматизация функционального тестирования |  | 2. Требования определены и утверждены. |  | 2. Тестировщик
3. Нагрузочное тестирование |  | 3. Наличие необходимых и достаточных тестовых данных. |  | 3. Автотестер (Developer in Test)
4. Тестирование безопасности |  | 4. Test Case'ы разработаны и готовы. |  | 4. Бизнес-аналитик
5. UI тестирование |  | 5. Создана тестовая среда и доступны все другие необходимые ресурсы, такие как инструменты и устройства. |  | 5. Скрам мастер
Out of Scope |  | Exit Conditions (for test execution): |  | Test Environment
1. Тестирование функциональности веб-версии Ozon |  | 1. Выполнение и (опционально) обновление всех тестовых примеров. |  | 1. Мобильные устройства
2. Тестирование интеграции с другими сервисами или сторонними приложениями |  | 2. Необходимое и достаточное покрытие требований и функциональных возможностей при тестировании. |  | 2. Инструменты разработки
3. Тестирование аппаратного обеспечения |  | 3. Все выявленные дефекты исправлены и закрыты (в соответствии с приоритетом). |  | 3. Тестовые данные
|  | 4. Ни одна ошибка высокого приоритета или серьезности не осталась без внимания. |  | Timescales(each iteration)
|  | 5. Документирование результатов и ведение дефектов с указанием их текущего состояния. |  | 1. Планирование | 1.5 недели
|  | Risks |  | 2. Тест анализ и тест дизайн | 1 неделя
|  | 1. Проблемы с сетью |  | 3. Разработка тестовых скриптов | 2 недели
|  | 2. Разнообразие устройств |  | 4. Выполнение тестов | 3 дня
|  | 3. Нестабильность поставщиков данных |  | 5. Документирование результатов, подведение итогов | 3 недели
4. Конкурентная среда

## Функциональное тестирование
1. Тест кейс: Поиск товаров
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Появление результатов поиска, соответствующих введенному ключевому слову.
2. Ввести ключевое слово в поле поиска.
3. Нажать на кнопку поиска.
2. Тест кейс: Добавление товаров в корзину
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Товар успешно добавлен в корзину, и пользователь получает подтверждение об этом.
2. Ввести ключевое слово в поле поиска.
3. Нажать на кнопку поиска.
4. Выбрать товар из результатов поиска.
5. Нажать на кнопку "Добавить в корзину".
3. Тест кейс: Оформление заказа
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Успешное оформление заказа с получением уведомления о его подтверждении.
2. Ввести ключевое слово в поле поиска.
3. Нажать на кнопку поиска.
4. Выбрать товар из результатов поиска.
5. Нажать на кнопку "Добавить в корзину".
6. Перейти в корзину.
7. Нажать на кнопку "Оформить заказ".
8. Заполнить необходимые поля с информацией о доставке и способе оплаты.
9. Нажать на кнопку "Подтвердить заказ".

## Нагрузочное тестирование
1. Тест кейс: Заказ одного и того же товара от множества пользователей
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Множество пользователей одновременно пытаются оформить заказ для одного и того же товара | Приложение работает в штатном режиме, все номера заказов успешно записаны в бд.
2. Тест кейс: Обновление данных у множества пользователей
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Множество пользователей одновременно обновляют информацию на клиенте (например, список товаров или информацию о заказе). | Приложение работает в штатном режиме, у каждого пользователя загрузилось информация, которую обновлял именно он.
3. Тест кейс: Одновременную обработку запросов поиска множества пользователей
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Множество пользователей одновременно выполняют запросы поиска для различных ключевых слов | Приложение работает в штатном режиме, у каждого пользователя загрузились товары по его ключевым словам.

## Тестирование безопасности
1. Тест кейс: Неверные учетные данные
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Приложение корректно обрабатывает неудачную попытку входа и сообщает пользователю о неверных данных.
2. Попытаться войти в аккаунт, используя неверные учетные данные.
2. Тест кейс: SQL-инъекция в поле поиска
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Приложение предотвращает выполнение SQL-инъекции.
2. Войти в тестовый аккаунт.
3. Попытаться выполнить SQL-инъекцию в поле поиска
3. Тест кейс: XSS в комментариях товара
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Ozon. | Приложение обрабатывает комментарии, что приведёт к неисполнению вредоносного кода
2. Войти в тестовый аккаунт.
3. Зайти на товар
4. В комментариях оставить вредоносный код.